الموضوع: بشأن تنفيذ مشروع الدراسة الذاتية للجامعة

استكمالا لخطة عمل مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد فقد تقرر تنفيذ مشروع الدراسة الذاتية للجامعة (المرحة الثانية من مشروع فهرسة الوثائق المؤسسية) بداية من 1 مايو 2020م عن طريق التنافس من داخل الجامعة.

وقد أعد المركز مسودة للإعلان ونموذج المشروعات على النحو المرفق، وستكون خارطة الطريق على النحو التالي:

| م | النشاط | التاريخ |
| --- | --- | --- |
| 1 | الإعلان عن المشروع | 18 مارس 2020م |
| 2 | نهاية التقديم | 2 أبريل 2020م |
| 3 | إعلان نتيجة المرحلة الأولي (تحكيم المقترحات) | 15 أبريل 2020م |
| 4 | مقابلة شخصية لفرق العمل للمشروع المجتاز للمرحلة الأولي | 18 أبريل 2020م |
| 5 | إعلان نتيجة المقابلة الشخصية | 19 أبريل 2020م |
| 6 | توقيع العقود | 25 أبريل 2020م |
| 7 | البدء في خطة العمل | 1 مايو 2020م |
| 8 | تسليم المشروعات | 28 فبراير 2021م |

- تحريراً في : 17/3/2020م

إعلان رقم (1) لعام 2020

في إطار سعي جامعة جنوب الوادي للإرتقاء بمنظومة العمل بوحدات الجامعة المختلفة وتطويرها، يعلن مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة جنوب الوادي عن طرح مشروع تنافسي لإعداد “الدراسة الذاتية للجامعة" (الإصدار الأول 2019- 2020م) وفق معايير اعتماد الجامعات الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (الإصدار الثاني 2017م)، وذلك وفق الضوابط التالية:

1- مدة المشروع (10) شهور.

2- يشترط في الباحث الرئيسي ألا يكون قد حصل على مشروع تطويري (مشروعات تطويرية نوعية أو مشروعات الأيزو)، وأن يكون لديه الخبرة والتدريب الكافي في هذا المجال، وأن يكون عضو هيئة تدريس بجامعة جنوب الوادي، وله أن يستعين بمن يراه من الأكاديميين والإداريين.

3- يشمل المشروع استكمال وجمع ما تبقى من وثائق واحصائيات وكتابة تقرير الدراسة الذاتية، وأن يتم التسليم بعد إجازة الدراسة الذاتية والاستجابة للتغذية الراجعة من فريق المراجعة الذي يشكله مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة.

فعلى السادة الراغبين في التقدم للمشروع، تقديم المقترح الفني والمالي، وتقديمه إلى مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، في غضون (15) يوماً من تاريخ الإعلان.

تاريخ الإعلان: 18/3/2020

شروط عامة

- أن يكون فريق العمل بالمشروع من العاملين بالجامعة.

- الحصول علي وثيقة محكمة ومعتمدة من مجلس الجامعة شرطا لتسليم المشروع

- سوف يتم تقييم المشروعات في ضوء التالي:

- فريق العمل ومدى قدرته علي تحقيق الأهداف

- الميزانية

- يتم إرسال المقترحات عن طريق البريد الإلكتروني لمركز ضمان الجودة (qaac_svu70@yahoo.com) في موعد أقصاه 2 أبريل 2020م

- يبدأ تنفيذ المشروع 1 مايو 2020م.

- يتم تسليم المشروع 28 فبراير 2021م

يمكن تحميل نموذج التقدم للمشروعات من خلال الموقع الرئيسي للجامعة

مركز ضمان الجودة والتأهيل للإعتماد

بجامعة جنوب الوادي

اسم المشروع: إعداد الدراسة الذاتية لجامعة جنوب الوادي (الإصدار الأول 2019- 2020م)

- الملخص العربي لمقترح المشروع

يكتب ملخَّص يتضمن الملامح الرئيسية لمقترح المشروع المقدم. ويجب الإشارة فيه إلى النقاط التالية: التعريف بالمشروع، الموقف الراهن، منهجية وأسلوب العمل، والنتائج المتوقعة، و التأثير المتوقع من تنفيذ المشروع (حد أقصى صفحتين).

| إسم المشروع : |  |
| --- | --- |
| الأهداف المحددة للمشروع: |  |

- مخرجات المشروع - يجب أن تكون محددة وواضحة (حد أقصى  صفحة واحدة)

- المخاطر المتوقعة أثناء العمل بالمشروع وكيفية التعامل معها( حد أقصى صفحة واحدة)

| المخاطر (محددة) | كيفية التعامل |
| --- | --- |

## مصفوفة الإطار المنطقي للمشروع Logical Framework Matrix

| الهدف (SMART) | المخرجات | مؤشرات الاكتمال/النجاح/التأثير | الأنشطة الرئيسية | المسئول عن التنفيذ | فترة تنفيذ النشاط |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | البداية | النهاية |

## تكلفة تنفيذ المشروع:

| البند | الميزانية المطلوبة (أرقام) | الميزانية المطلوبة (حروف) |
| --- | --- | --- |
| مكافاّت فريق العمل (من داخل الجامعة) |  |  |
| تكاليف أخري (محددة ) |  |  |
| الإجمالي |  |  |

- آليات ضبط الجودة والمتابعة Quality Control & Monitoring

استخدم هذا الجزء لوصف الإستراتيجية ومنهجية العمل التي ستتبع في ضبط الجودة والمتابعة أثناء تنفيذ المشروع، يمكن أن تشمل الفعاليات المقترحة إجراء مراجعة دقيقة، وإجتماعات دورية لفريق العمل لمراجعة الأداء فى تنفيذ المشروع، إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح الحيود إن وجد.

آليات ضبط الجودة في المشروع:

آليات المتابعة:

7- السيرة الذاتية لعضو فريق العمل من داخل الجامعة في ضوء ما يخدم المشروع:

(بحد أقصى صفحة واحدة)