محضر الاجتماع الثالث

انه فى يوم الاربعاء الموافق27/4/ 211تم عقد الاجتماع الثالث للمشروع بالقاهرة

حضر الاجتماع مجموعة من السادة مراجعين ادارة المشروع بالقاهرة :-

- أ.د احمد الجيزاوى

- أ.د انجى العدوى

وحضور السيد الدكتور/علاء تاج الدين مدير مركز ضمان الجودةى بالجامعة.

والسيد المهندس /محمود عبد الخالق ابراهيم – نائب مدير مشروع نظم المعلومات الادارية ممثلا عن السيد الاستاذ الدكتور طه محمد عمرون مستشار المشروع

وحضر الاجتماع عدد من الطلاب المشتركين فى المشروع وهم:

- علاء عبدالله راشد       طالب الفرقة الثالثة كلية الحقوق

- اسماء حسن محمود      طالبة الفرقة الثالثة كلية التربية

- هند حميد يس             طالبة الفرقة الثالثة كلية التربية

تناول الاجتماع الاتى:

- عرض فكرة المشروع

- مناقشة المشروع من النواحى المالية

- تعديل بعض النقاط فى المشروع

انتهى الاجتماع على الاتى:

- الغاء الهدف الخاص بICDLباعتباره متطلب جامعى على ان يكون احد انشطة الهدف الخاص بالنشر الالكترونى بالجامعة

- مناقشة اعضاء الفريق وامكانية اضافة طلاب الفرق الاولى والثانية

- النظرفى اعادة صياغة الجزء الخاص بالاجهزة وشراء شاشات بلازما وكاميرا

- عمل بعض الاستبيانات ودراسات رقمية عن حالة بعض الانشطة فى الجامعة والاستعانة بمركز ضمان الجودة

- توثيق كافة الانظمة والاجتماعات والدورات

انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف على ان يتم استكمال التعديلات بمعرفة الفريق واعادة المقترح لادارة المشروع فى موعد اقصاه 12/5/2011.