	[image: image1.png]Rl
%

K/
Yaos 1

}



        جامعة جنوب الوادي
	[image: image2.jpg]OAAC

Soutt Valley Universty




                                                                                                                              مركز  ضمان الجودة  والتأهيل  للاعتماد





الموضوع :بشأن تنفيذ مشروعات الأيزو بداية من العام الأكاديمى (2019/2020م).

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة          الموقر 

          تحية طيبة ...... وبعد ،،،
                إشارة إلى خطة عمل مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد التي تم عرضها على سيادتكم، فإن المركز يرغب في تنفيذ "مشروعات الأيزو" بداية من العام الأكاديمي (2019/2020م) عن طريق التنافس من داخل الجامعة.
          وقد أعد المركز مسودة للإعلان ونموذج المشروعات على النحو المرفق، وستكون خارطة الطريق على النحو التالي: 
	م
	النشاط
	التاريخ

	1
	الإعلان عن المشروعات 
	1 سبتمبر 2019م

	2
	نهاية التقديم 
	1 أكتوبر 2019م

	3
	إعلان نتيجة المرحلة الأولي (تحكيم المقترحات )
	1 ديسمبر 2019م

	4
	مقابلات شخصية لفرق العمل للمشروعات المجتازة للمرحلة الأولي 
	7 ديسمبر 2019م

	5
	إعلان نتيجة المقابلات الشخصية
	15 ديسمبر 2019م

	6
	توقيع العقود 
	31 ديسمبر 2019م

	7
	البدء في خطة العمل 
	1 يناير 2020م

	8
	تسليم المشروعات 
	31 ديسمبر 2020م


           آمل من سيادتكم التكرم بالنظر في الأمر، والتوجيه بما ترونه مناسباً حيال ذلك. 

                  وتفضلوا سيادتكم  بقبول تحياتي وتقديري،،،     
	  مدير المركز

	

	   أ.د. أحمد عكاوى


      - تحريراً في : 18/8/2019م
إعلان رقم (1) لعام 2019م

في إطار سعي جامعة جنوب الوادي للإرتقاء بمنظومة العمل بوحدات الجامعة المختلفة وتطويرها، تعلن جامعة جنوب الوادي الإعلان عن المشروعات التنافسية التالية: 

	م
	اسم المشروع 
	نطاق العمل 
	الجهات المستهدفة

	1
	ISO 9001-2015
	جودة الرعاية الصحية
	المستشفيات الجامعية

(مستشفى واحد فقط كنموذج)

	2
	ISO 14120:2015    
	السلامة في الورش الميكانيكية
	أحدى الورش الميكانيكية كنموذج

	3
	ISO 9001-2015
	نظام إدارة الجودة
	· مكتب أ.د رئيس الجامعة

· مكتب أ.د. نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

· مكتب أ.د. نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

· مكتب أ.د. نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

	4
	ISO 14001-2015
	إدارة البيئة
	قطاع شئون البيئة بالجامعة

	5
	ISO 17025- 2017
	إدارة المعامل البحثية
	المعمل المركزي

	6
	ISO 22000-2005
	سلامة الغذاء
	· المطعم المركزي

· مطاعم المدن الجامعية (مطعم أحد المباني كنموذج)

	7
	ISO 27001-2013
	إدارة أمن المعلومات
	مركز المعلومات بالجامعة

	8
	ISO 18513—2003
	خدمات الضيافة
	فندق الجامعة

المدن الجامعية (أحد المباني كنموذج)


شروط عامة 

1- أن يكون فريق العمل بالمشروع من العاملين بالجامعة وممثل لجميع الفئات  
2- الحصول علي شهادة الأيزو ذات الصلة شرط لتسليم المشروع 
3- سوف يتم تقييم المشروعات في ضوء التالي: 

1- الجهة المانحة لشهادة الأيزو(يجب تحديدها في المقترح)
2- الجهة الإستشارية 
3- فريق العمل ومدى قدرته علي تحقيق الأهداف 
4- الميزانية 
4- يتم إرسال المقترحات عن طريق البريد الإلكتروني لمركز ضمان الجودة (qaac_svu70@yahoo.com) في موعد أقصاه 1/10/ 2019م. 
5- يبدأ تنفيذ المشروع 1 يناير 2020م. 
6- يتم تسليم المشروع 31 ديسمبر 2020م.  
يمكن تحميل نموذج التقدم للمشروعات من خلال الموقع الرئيسي للجامعة
مركز ضمان الجودة والتأهيل للإعتماد

بجامعة جنوب الوادي 

اسم المشروع:

1- الملخص العربي لمقترح المشروع
           يكتب ملخَّص يتضمن الملامح الرئيسية لمقترح المشروع المقدم. ويجب الإشارة فيه إلى النقاط التالية: التعريف بالمشروع، الموقف الراهن، منهجية وأسلوب العمل، والنتائج المتوقعة، و التأثير المتوقع من تنفيذ المشروع (حد أقصى صفحتين).

	إسم المشروع :


	

	الأهداف المحددة للمشروع:


	 


2- مخرجات المشروع - يجب أن تكون محددة وواضحة (حد أقصى  صفحة واحدة)

3- المخاطر المتوقعة أثناء العمل بالمشروع وكيفية التعامل معها( حد أقصى صفحة واحدة)

	المخاطر (محددة)
	كيفية التعامل

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


4- مصفوفة الإطار المنطقي للمشروع Logical Framework Matrix
	الهدف 

(SMART)
	المخرجات 
	مؤشرات الاكتمال/النجاح/التأثير
	الأنشطة الرئيسية
	المسئول عن التنفيذ 
	فترة تنفيذ النشاط

	
	
	
	
	
	البداية
	النهاية

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5- تكلفة تنفيذ المشروع:
	البند 
	الميزانية المطلوبة

(أرقام)
	الميزانية المطلوبة

(حروف)

	مكافاّت فريق العمل (من داخل الجامعة)
	
	

	تكلفة التعاقد مع الجهة الاستشارية*
	
	

	تكاليف منح شهادة الأيزو ذات الصلة  **
	
	

	الإجمالي
	
	


· * يرفق مع المشروع السيرة الذاتية للجهة الإستشارية وسابقة الأعمال و يقدم مع ملفات المشروع ملف كامل يشمل خطوات ومراحل تنفيذ الجهة الاستشارية لتعاقدها مع الجامعة لتأهيلها للحصول علي شهادة الايزو ذات الصلة.

·  ** يحدد جهة منح شهادة الأيزو ويقدم ملف عن مميزاتها ومنشأها. 

6-  آليات ضبط الجودة والمتابعة Quality Control & Monitoring
استخدم هذا الجزء لوصف الإستراتيجية ومنهجية العمل التي ستتبع في ضبط الجودة والمتابعة أثناء تنفيذ المشروع، يمكن أن تشمل الفعاليات المقترحة إجراء مراجعة دقيقة، وإجتماعات دورية لفريق العمل لمراجعة الأداء فى تنفيذ المشروع، إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح الحيود إن وجد.

آليات ضبط الجودة في المشروع:
آليات المتابعة:

7- السيرة الذاتية

لعضو فريق العمل من داخل الجامعة
في ضوء ما يخدم المشروع

 (بحد أقصى صفحة واحدة)

قنا - جامعة جنوب الوادي - المبنى الإداري القديم – الدور الثالث – ت /0963226590 فاكس/0963224542   داخلي 1532
E-mail/ qaac_svu70@yahoo.com, TEL. 0963226590, FAX. 0963224542

